## Sheet1
Name / Description | Priority | Size estimate (Points) | State | Target iteration | Assigned To | Effort estimate left (hours) | Hours worked | Reference material
Inception
Documento de visão | 1 |  | Done | 1 | Renata | 0 | 1
Plano de projeto | 1 |  | Done | 1 | Márcio | 0 | 1
Plano de iteração | 2 |  | Done | 1 | Mário | 0 | 2
Levantamento de riscos | 1 |  | Done | 1 | Márcio | 0 | 1
Definição e atualização de work Items | 4 |  | Done | 1 | Márcio | 0 | 1
Identificação e refinamento de requisitos
Identificar e destacar Requisitos | 1 |  | Done | 1 | Renata | 0 | 2
Definir casos de uso padrão | 1 |  | Done | 1 | Renata | 0 | 1
Definir requisitos gerais | 1 |  | Done | 1 | Renata | 0 | 1
Casos de uso de cenários conhecidos | 2 |  | Done | 1 | Lucilene | 0 | 1
Documento de visão geral da arquitetura (Architecture Handbook) | 1 |  | Done | 1 | Mateus | 0 | 2
Manage Requirements
Find and Outline Requirements | 1 |  | Hold | 2 | Renata
Criar Supporting Requirements | 4 |  | Hold | 2 | Renata
Detail Requirements | 2 |  | Hold | 2 | Renata
Revisar/Atualizar Glossário | 4 |  | Hold | 2 | Márcio
Criar Casos de uso dos requisitos | 2 |  | Hold | 2 | Renata
Atualizar o Use-Case Model | 3 |  | Hold | 2 | Renata
Atualizar o Working Item List | 1 |  | Hold | 2 | Márcio
Criar Casos de teste | 1 |  | Hold | 2 | Lucilene
Atualizar architecture handbook | 1 |  | Hold | 2 | Mateus
Criar Documento de Desigin | 2 |  | Hold | 2 | Mateus
Implementar Teste (Descrever detalhadamente os casos de teste) | 2 |  | Hold | 2 | Lucilene
Levantamento de Custos
Aquisição de equipamentos | 1 |  | Hold
Locação de local | 1 |  | Hold
Aquisição de serviço para hostear a aplicação ou servidores | 2 |  | Hold
Configuração do banco de dados | 4 |  | Hold
Definição de rotinas de atualização do Schema de banco | 4 |  | Hold
Processo de versionamento da aplicação | 3 |  | Hold
Desenvolvimento de interface amigável | 4 |  | Hold
Documentação | 4 |  | Hold
Criação e manutenção de wiki para suporte | 4 |  | Hold