## Sheet1
Name / Description | Priority | Size estimate (Points) | State | Target iteration | Assigned To | Effort estimate left (hours) | Hours worked | Reference material
Inception
Documento de visão | 1 |  | Done | 1 | Renata | 0 | 1
Plano de projeto | 1 |  | Done | 1 | Márcio | 0 | 1
Plano de iteração | 2 |  | Done | 1 | Mário | 0 | 2
Levantamento de riscos | 1 |  | Done | 1 | Márcio | 0 | 1
Definição e atualização de work Items | 4 |  | Done | 1 | Márcio | 0 | 1
Identificação e refinamento de requisitos
Identificar e destacar Requisitos | 1 |  | Done | 1 | Renata | 0 | 2
Definir casos de uso padrão | 1 |  | Done | 1 | Renata | 0 | 1
Definir requisitos gerais | 1 |  | Done | 1 | Renata | 0 | 1
Casos de uso de cenários conhecidos | 2 |  | Done | 1 | Lucilene | 0 | 1
Documento de visão geral da arquitetura (Architecture Handbook) | 1 |  | Done | 1 | Mateus | 0 | 2
Manage Requirements
Find and Outline Requirements | 1 |  | Done | 2 | Renata | 0 | 1
Criar Supporting Requirements | 4 |  | Done | 2 | Renata | 0 | 2
Detail Requirements | 2 |  | Done | 2 | Renata | 0 | 3
Revisar/Atualizar Glossário | 4 |  | Done | 2 | Márcio | 0 | 2
Criar Casos de uso dos requisitos | 2 |  | Done | 2 | Renata | 0 | 2
Atualizar o Use-Case Model | 3 |  | Done | 2 | Renata | 0 | 1
Atualizar o Working Item List | 1 |  | Done | 2 | Márcio | 0 | 2
Criar Casos de teste | 1 |  | Done | 2 | Lucilene | 0 | 2
Atualizar architecture handbook | 1 |  | Done | 2 | Mateus | 0 | 1
Criar Documento de Desigin | 2 |  | Done | 2 | Mateus | 0 | 1
Implementar Teste (Descrever detalhadamente os casos de teste) | 2 |  | Done | 2 | Lucilene | 0 | 2
Desenvolver Schema de banco de dados
Criar Tabelas | 1 |  | Hold | 3 | Renata
Habilitar acesso à aplicação | 1 |  | Hold | 3 | Márcio
Criação doprojeto no Git | 1 |  | Hold | 3 | Mário
Criar Packages iniciais | 1 |  | Hold | 3 | Márcio
Camada de acesso ao banco
Mapeamento de entidades de banco | 2 |  | Hold | 3 | Márcio
Criação dos DAOs de acesso | 2 |  | Hold | 3 | Renata
Atualização dos documentos de testes | 1 |  | Hold | 3 | Renata
Criação da Camada de Serviços | 2 |  | Hold | 3 | Renata
Criação da UI
Tela de cadastro de pacientes | 2 |  | Hold | 3 | Mateus
Tela de cadastro de dietas | 2 |  | Hold | 3 | Lucilene
Tela de login | 3 |  | Hold | 3 | Renata
Tela de cadastro de refeição | 3 |  | Hold | 3 | Renata
Tela de consulta de pacientes | 1 |  | Hold | 3 | Renata
Tela de acompanhamento de dieta | 4 |  | Hold | 3 | Márcio