## Slide 1: Wattafood
Lucilene Dallarosa
Márcio Balotin
Mateus Vendramini
Renata Urbanski

## Slide 2
Organização
Márcio Balotin - Gerente
Mateus Vendramini - Arquiteto
Renata Urbanski - Analista
Lucilene Dallarosa - Desenvolvedora/Testadora

## Slide 3
Objetivos
Aplicativo para facilitar e melhorar a comunicação entre o profissional de nutrição e o seu paciente, podendo realizar consultas, alterações e monitoramento de dietas no próprio aplicativo

## Slide 4
Escopo
→ Foi executado o inception do projeto através do levantamento dos principais requisitos.
→ Nas próximas iterações os requisitos serão definidos com maiores detalhes.

## Slide 5
Riscos
Risco | Impacto | Probabilidade
Falha no sistema de alertas | 3 | 60%
Falha no banco de dados | 2 | 30%
Retirar permissões do nutricionista | 4 | 20%
Incompatibilidade entre plataformas alvo | 2 | 50%
Falta de conexão entre aplicativo e back-end | 4 | 30%

## Slide 6
Cronograma
Iniciação | 20/03/2018 - 10/04/2018
Elaboração Iteração 2 - Identificar e Refinar Requisitos e Desenvolver a Arquitetura | 17/04/2018 - 03/05/2018
Elaboração Iteração 2 - Desenvolver o Incremento da Solução e Testar Solução | 08/05/2018 - 22/05/2018
Elaboração Iteração 3 | 29/05/2018 - 28/06/2018

## Slide 7
Custo Total
 | Gerente | Arquiteto | Analista | Desenvolvedor | Testador | Sub-total
Salário | R$12.000,00 | R$6.500,00 | R$5.000,00 | R$3.500,00 | R$3.250,00 | R$30.250,00
Equipamentos | R$5.000,00 | R$5.000,00 | R$5.000,00 | R$5.000,00 | R$5.000,00 | R$25.000,00
Infraestrutura | R$3.500,00 | R$500,00 | R$500,00 | R$500,00 | R$500,00 | R$5.500,00
TOTAL | R$20.500,00 | R$12.000,00 | R$10.500,00 | R$9.000,00 | R$8.750,00 | R$60.750,00